## 시트2
|  | 팀명 |  |  |  | 오늘 날짜 | 2026.03.09
|  | 프로젝트명 | CEO를 위한 비즈니스 AI 에이전트 플랫폼 | [9 empty] | 목표 작업 기간
작성자 | 정소영 | 작성일 | 2026.01.20 |  |  | ✅ | 완료 | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2026.01.13 | 최종 수정일 | 2026.03.09 |  |  | 🔃 | 진행중 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2026.03.09 | 버전 | 2 |  |  | 🗓️ | 기간조정필요 |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
[33 empty] | 중간 발표 | [33 empty] | 최종 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Dec | [11 empty] | Jan | [30 empty] | FEB
[17 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | bar: M to Dec
M: D; Dec: 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. 기획 & 데이터 | 1.1 기획 산출물 |  |  |  |  | 2026.01.13 | 2026.01.19 | 6
|  | 프로젝트 기획서 초안 작성 | 정소영, 김효빈, 안채연 | ✅ | 100% | 2026.01.13 | 2026.01.18 | 5
|  | 요구사항 명세서 초안 작성 | 이경현, 이도경, 오학성 | ✅ | 100% | 2026.01.14 | 2026.01.17 | 3
|  | WBS 작성 | 정소영 | ✅ | 100% | 2026.01.14 | 2026.01.19 | 5
| 1.2 프로젝트 설계/테스트 |  |  |  |  | 2026.01.19
|  | ERD (User, ChatHistory, Board 등) 설계 | 오학성, 정소영 | ✅ | 100% | 2026.01.20 | 2026.01.20 | 1
|  | 화면 설계서(Wireframe) 초안 작성 (피그마 등) | 김효빈, 안채연 | ✅ | 100% | 2026.01.19 | 2026.01.19 | 1
|  | 기본 개발 환경 세팅 | 오학성 | ✅ | 100% | 2026.01.18 | 2026.01.19 | 2
|  | 정부/법률 데이터 수집 전략 수립 (소스 확인) | 이경현, 이도경, 정소영 | ✅ | 100% | 2026.01.19 | 2026.01.19 | 1
|  | MySQL ERD 세팅 | 오학성 | ✅ | 100% | 2026.01.19 | 2026.01.22 | 3
2. 데이터 구축 | 2.1 데이터 수집 |  |  |  |  | 2026.01.19
|  | 공공데이터포털 API, 법령 크롤링 | 오학성, 이도경, 이경현 | ✅ | 100% | 2026.01.19 | 2026.01.21 | 2
|  | 기업마당/K-Startup 공고 크롤링 | 오학성, 이도경 | ✅ | 100% | 2026.01.19 | 2026.01.23 | 4
|  | 데이터 전처리(법령 계층 구조화, 공고 필터링) | 오학성, 이도경, 이경현 | ✅ | 100% | 2026.01.20 | 2026.01.29 | 9
| 2.2 벡터 DB 구축 |  |  |  |  | 2026.01.20
|  | 임베딩 모델 선정 | 오학성, 김효빈 | ✅ | 100% | 2026.01.29 | 2026.01.31 | 3
|  | 벡터 DB 구축 (도메인별 6개 인덱스 설계) | 오학성, 김효빈, 이도경 | ✅ | 100% | 2026.01.26 | 2026.03.04 | 38
3. AI 모델링 | 3.1 LangGraph 설계 |  |  |  |  | 2026.01.26 | 2026.03.05
|  | LangGraph State 정의 및 Router 프롬프트 작성 | 이도경, 이경현, 오학성 | ✅ | 100% | 2026.01.30 | 2026.03.05 | 35
|  | 지원사업 | 오학성, 이도경, 안채연 | ✅ | 100% | 2026.01.30 | 2026.02.20 | 22
|  | 법령 | 오학성, 이도경 | ✅ | 100% | 2026.01.30 | 2026.03.05 | 35
|  | 세무/회계 | 오학성, 이경현 | ✅ | 100% | 2026.01.30 | 2026.03.07 | 37
|  | 인사/노무 | 이도경, 오학성 | ✅ | 100% | 2026.01.30 | 2026.02.28 | 29
|  | 문서 에이전트 | 이도경, 김효빈, 안채연 | ✅ | 100% | 2026.02.21 | 2026.03.04 | 12
|  | 평가/검증 에이전트 | 오학성, 이경현 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.03.05 | 15
|  | 시나리오별 질의응답 테스트 | 오학성, 이경현, 이도경 | ✅ | 100% | 2026.03.03 | 2026.03.05 | 3
|  | Tool 구현 (검색기 Retriever, 계산기 함수) | 오학성, 이도경, 이경현 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.03.04 | 14
4. 중간 점검 | 4.1 발표 준비 |  |  |  |  | 2026.02.02 | 2026.02.06
|  | 발표 자료(PPT) 작성 | 오학성, 정소영 | ✅ | 100% | 2026.02.02 | 2026.02.23 | 22
|  | 시연용 데모 목업 제작 | 오학성, 정소영, 이경현, 안채연 | ✅ | 100% | 2026.01.21 | 2026.01.30 | 9
|  | 실제 시스템 검증 | 정소영, 오학성 | ✅ | 100% | 2026.03.03 | 2026.03.03 | 1
5. 서비스 개발 | 5.1 공통/Auth |  |  |  |  | 2026.02.06 | 2026.02.24
|  | 구글 연동 로그인 구현 | 오학성, 정소영 | ✅ | 100% | 2026.02.06 | 2026.02.24 | 19
| 5.2 Chat 기능 |  |  |  |  | 2026.02.06 | 2026.02.21 | 4
|  | 스트리밍 UI 구축 | 이경현, 오학성, 이도경 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.03.05 | 15
|  | 히스토리 저장 기능 | 오학성, 안채연 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.02.28 | 10
|  | 실시간 채팅 인터페이스 (Streaming) 구현 | 이도경, 이경현, 오학성 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.03.05 | 15
|  | AI 모델 ↔ FastAPI 연동 (비동기 처리) | 오학성, 이도경, 이경현 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.02.24 | 6
| 5.3 Dashboard |  |  |  |  | 2026.02.11 | 2026.02.24
|  | 기업 설정 | 오학성, 안채연, 이경현 | ✅ | 100% | 2026.02.20 | 2026.02.24 | 5
|  | 추천 공고 리스트 | 오학성, 이도경, 정소영 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.02.24 | 6
6. 심화/통합 | 6.1 시스템 연동 |  |  |  |  | 2026.02.19 | 2026.03.06
|  | FE-BE-AI 전체 연동 | 오학성, 이도경, 이경현 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.02.23 | 5
|  | Action Executor (문서 생성/다운로드 기능) | 이도경, 김효빈, 안채연 | ✅ | 100% | 2026.02.21 | 2026.03.04 | 12
|  | Agent 확장 | 오학성, 이도경 | ✅ | 100% | 2026.03.03 | 2026.03.07 | 5
| 6.2 테스트 & 디버깅 |  |  |  |  | 2026.02.24 | 2026.03.07
|  | 시나리오별 답변 정확도 검증 및 프롬프트 튜닝 | 오학성, 이경현, 이도경 | ✅ | 100% | 2026.02.19 | 2026.03.07 | 17
|  | UI/UX 폴리싱 (CSS 수정, 반응형 등) | 정소영, 안채연, 이경현, 오학성 | ✅ | 100% | 2026.02.20 | 2026.03.06 | 15
7. 배포 및 완료 | 7.1 시스템 배포 |  |  |  |  | 2026.03.02 | 2026.03.06
|  | 클라우드(AWS 등) 환경 세팅 및 도메인 연결 | 오학성, 이도경 | ✅ | 100% | 2026.03.04 | 2026.03.06 | 3
| 7.2 산출물 정리 |  |  |  |  | 2026.03.04 | 2026.03.09
|  | 최종 보고서 | 오학성, 이도경 | 🔃 |  | 2026.03.03 | 2026.03.09 | 7
|  | 시스템 구성도 | 오학성, 정소영 | 🔃 |  | 2026.02.23 | 2026.03.09 | 15
|  | 시연 영상 제작 |  | 🔃 |  | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 4
|  | Readme 정리 | 이경현 | ✅ | 100% | 2026.03.09 | 2026.03.09 | 1
8. 최종 발표 | 8.1 발표 준비 |  |  |  |  | 2026.03.06 | 2026.03.09
|  | 최종 발표 PPT | 김효빈, 안채연 | 🔃 |  | 2026.03.06 | 2026.03.09 | 4
|  | 시스템 고도화 | 이도경, 오학성 | ✅ | 100% | 2026.02.20 | 2026.03.06 | 15
|  | 최종 발표 리허설 | 전원 | 🔃 |  | 2026.03.08 | 2026.03.09 | 2